**請 負 業 者 の 提 出 書 類**

**守 山 市**

**（平成30年４月１日適用）**

**（令和６年７月改正）**

**施工に伴う提出書類**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 提出書類名 | 提出時期 | 部数 | 摘 要 |
| 1 | 着工届 | 当初契約時 | １ | 契約締結日から５日以内に着手しなければならない。  （締結・検査に添付） |
| 2 | 現場代理人・主任技術者  ・監理技術者届 | 〃 | １ | 請負人が自ら現場で指揮監督できない場合は現場代理人をたてる。現場代理人は主任技術者・監理技術者を兼ねることができる。  （監理技術者については、必ず資格者証のコピーを添付すること。） |
| 3 | 現場代理人・主任技術者  ・監理技術者経歴書 | 〃 | １ |
| 4 | 工程表（当初計画） | 〃 | １ |  |
| 5 | 請負代金内訳書 | 〃 | １ |  |
| 6 | 市内下請け調書（計画書） | 〃 | １ |  |
| 7 | 事前説明書（添付書類） | 〃 | １ | 建設リサイクル法対象工事 |
| 8 | コリンズ（受注時カルテ） | 〃 | １ | 請負額 500万円以上の工事 |
| 9 | 建設業退職金収納届 | 〃 | １ | 請負額 500万円以上の工事  工事契約締結後１ヶ月以内に提出のこと。 |
| 10 | 施工計画書 | 実施前 | １ | 請負額 500万円以下の工事は監督員の承諾を得て省略することができる。 |
| 11 | 施工体制台帳等届出書 | 〃 | １ |  |
| 12 | 施工体制台帳 | 〃 | １ |  |
| 13 | 施工体系図 | 〃 | １ |  |
| 14 | 再生資源利用計画書 | 〃 | １ |  |
| 15 | 再生資源利用促進計画書 | 〃 | １ |  |
| 16 | 工程表（変更計画） | 工程変更時 | １ | 当初予定と変更予定を対比のこと。 |
| 17 | コリンズ（変更時カルテ） | 〃 | １ | 請負額 2,500万円以上の工事 |
| 18 | 週間工事予定表 | 毎週月曜日 | １ | 毎週月曜日（休日のときは翌日）の  前９時までに監督員に提出して、その週の工程を打ち合わせる。 |
| 19 | 工事日報 | 〃 | １ | １週間（先週）分まとめて、週間工事予定表と同時に提出すること。 |
| 20 | 安全日誌 | 〃 | １ | １週間（先週）分まとめて、週間工事予定表、工事日報と同時に提出すること。 |
| 21 | 工事履行報告書 | 毎月 | １ | 必要な工事 |
| 22 | 使用材料（届書・承認願） | 材料搬入前 | １ | 使用材料一覧表を添付。 |
| 23 | 前金払請求書 | 請求時 | １ | 支払条件で前金払がある時保証事業会社の保証証書を添付する。 |
| 24 | 履行期限延期承認申請書 | 延期必要時 | １ | 天災その他やむを得ない理由によって工期内に竣工することができないとき |
| 25 | 工事出来形届出書 | 出来形検査 | １ | 出来形検査を受けようとする時 |
| 26 | 再資源化報告書 | 完了時 | １ | 建設リサイクル法対象工事 |
| 27 | 再生資源利用実施書 | 完了時 | １ |  |
| 28 | 再生資源利用促進実施書 | 〃 | １ |  |
| 29 | コリンズ（竣工時カルテ） | 〃 | １ | 請負額 2,500万円以上の工事 |
| 30 | 工事完了届書 | 〃 | １ |  |
| 31 | 工程表（実施） | 〃 | １ | 当初計画は赤色または黒色、実施は青色で記入する。 |
| 32 | 市内下請け調書（報告書） | 〃 | １ |  |
| 33 | 竣工図（出来高図） | 〃 | １ | 竣工図に出来高寸法測定値を記入すること。 |
| 34 | 工事写真 | 〃 | １ | 原則１部とする。  その他監督員の指示をえること。 |
| 35 | 出来高成果表 | 〃 | １ |  |
| 36 | 使用材料数量調書 | 〃 | １ |  |
| 37 | 工事材料入荷伝票 | 〃 | １ | 原本を提出すること |
| 38 | 品質管理調書（試験表等） | 〃 | １ |  |
| 39 | 工事目的物引渡し書 | 検査後 | １ |  |
| 40 | 工事請負代金請求書 | 〃 | １ |  |
| 41 | 保管金還付請求書 | 〃 | １ | 契約保証金を現金で納めた工事 |
| 42 | 保証書返還請求書 | 検査後 | １ | 契約保証金を金融機関発行の保証書で納めた工事 |
| 43 | 領収書 | 〃 | １ | 契約保証金を金融機関発行の保証書で納めた工事 |
| 44 | その他 | 随時 |  | その他必要な様式については、滋賀県発行の一般土木工事等工事必携に記載の様式に準じること。 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |