| 様式第１号（第６条関係） 年 月 日 （あて先） 守山市長 所在地 受注者 商号または名称 代表者職氏名 印 認定請求書 下記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 請負代金額 |  |

| 様式第２号（第６条関係） 工事履行報告書 下記の工事について、中間前金払に係る工事履行状況を報告します。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  |  |  |
| 工事場所 |  |  |  |
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 報告日付 | 年 月 日 現在 |  |  |
| 月 別 | 予定工程％ | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 | 備考 |
| 年 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| （備考） |  |  |  |

| 現場代理人 | 主任（監理） 技術者 |
| --- | --- |

注１ 予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入して下さい。

注２ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入して下さい。

| ＜記入例＞ 様式第２号（第６条関係） 工事履行報告書 下記の工事について、中間前金払に係る工事履行状況を報告します。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 | ○○○工事 |  |  |
| 工事場所 | 守山市○○町地先 |  |  |
| 工期 | 平成23年６月１日 ～ 平成23年３月15日 |  |  |
| 報告日付 | 平成23年１２月○○日 現在 |  |  |
| 月 別 | 予定工程％ | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 | 備考 |
| 平成23年６月 | 0.0％ | 0.0％（ 0.0） |  |
| ７月 | 2.0％ | 1.0％（ -1.0） |  |
| ８月 | 5.0％ | 5.0％（ +3.0） |  |
| ９月 | 18.0％ | 10.0％（ +5.0） |  |
| １０月 | 28.0％ | 30.0％（ +2.0） |  |
| １１月 | 37.0％ | 50.0％（ +13.0） | ＞50% |
| １２月 | 56.0％ | ％（ ） |  |
| １月 | 77.0％ 77 | ％（ ） |  |
| ２月 | 98.0％ | ％（ ） |  |
| ３月 | 100.0％ | ％（ ） |  |
| （備考） ＜認定要件＞ 例11月末の状況 工期の1/2を経過 工期の1/2までの作業を実施済 作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高50%）以上 |  |  |  |

| 現場代理人 | 主任（監理） 技術者 |
| --- | --- |

注１ 予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入して下さい。

注２ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入して下さい。